## Hoja1
Proyecto | Hitos | Marzo |  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  |  | Lider | Responsable | Entregable
|  | 19-25 | 26-01 | 02-08 | 09-15 | 16-22 | 23-29 | 30-06 | 07-13 | 14-20 | 21-27 | 28-03
Automatización de lectura E14 | Optimización DL-NN | [11 empty] | DMMG | DMMG | Cuaderno de texto y scripts base [*.m]
| Etiquetas de aprendizaje [masivas] | [12 empty] | DMMG - EXT | Base de datos E14 [*.pdf]
| Optimización de rendimiento [tiempo de clasificación] | [12 empty] | DMMG | DNN entrenada con E14 [*.m]
| Escalamiento a procesamiento masivo | [12 empty] | DMMG | Testeo 80-20 y E14/E24 de otra elección [*.m]
| Despliegue | [12 empty] | DMMG | Script documentado [*.m]
Análisis de redes | Definición de cuentas | [11 empty] | JOV | JOV | Excel trazable con cuentas apotenciar [*.xls]
| Descargue TFC / TTE / TTLE | [12 empty] | JOV | Archivos CSV [*.csv]
| Descargue # semanal | [12 empty] | JOV | Red de comunidades [*.ghp]
| Interpretación de comunidades | [12 empty] | JOV | Red de comunidades [*.ghp]
| Generación de contenido / manejo de redes | [12 empty] | JOV [LEGC-DMMG] | Texto e imagen para Twitter
| Seguimiento a crecimiento | [12 empty] | JOV | Análisis estadístico e indicadores de rendimiento [*.docx]
Analisis GEO-BI | Adquicisión de data [Tolima] | [11 empty] | LEGC | LEGC - EXT | Metadata y nuevas fuentes de información
| Estructuración de GDB [Tolima] | [12 empty] | LEGC | Base de datos corporativa [*.gdb]
| Procesamiento espacial [Tolima] | [12 empty] | LEGC | [*.mxd] [*.ipnyb]
| Generacion de capas [Tolima] | [12 empty] | LEGC | [*.jpeg][*.pdf]
| Geocoding de empresas [Tolima] | [12 empty] | LEGC | [*.csv][*.xlsx][*.ipnyb]
| BI Elecciones/Empresas [Tolima] | [12 empty] | DMMG | Dashboards interactivos